## Cronograma
orden_celula | celula | orden_entidad | entidad | orden_etapa | etapa | orden_actividad | actividad | inicio | fin_plan | Comentarios
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-05-04
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-31 | 2026-09-04
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-07 | 2026-09-11
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-07 | 2026-09-21
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-14 | 2026-09-18
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-14 | 2026-09-18
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-21 | 2026-09-25
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-25 | 2026-09-25
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-28 | 2026-10-02
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-28 | 2026-10-02
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-10-05 | 2026-10-09
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-10-05 | 2026-10-09
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-10-05 | 2026-10-09
1 | Célula 1 | 1 | Edo. México segunda etapa (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-17 | 2026-04-17
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-07 | 2026-05-15
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-20 | 2026-07-24
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-23 | 2026-08-06
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-17 | 2026-07-27
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-17 | 2026-07-27
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-31 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 2 | Baja California | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-03 | 2026-05-10
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-07
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-10 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-10 | 2026-08-17
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-21
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-17 | 2026-08-21
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-28 | 2026-08-28
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-10 | 2026-09-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-10 | 2026-09-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-10 | 2026-09-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-10 | 2026-09-14
1 | Célula 1 | 3 | Michoacán | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-10 | 2026-09-14
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-06 | 2026-07-24
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-01 | 2026-06-05
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-06 | 2026-07-24
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-06 | 2026-07-24
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-12
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-12
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-13 | 2026-07-17
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-17
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-13 | 2026-07-31
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-20 | 2026-07-31
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-08-07
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-17
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-13 | 2026-07-17
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-10 | 2026-08-14
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-10
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-10 | 2026-08-10
2 | Célula 2 | 1 | Baja California Sur | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-10
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Hito: correo de solicitud de VPN enviado el 27/07/2026. Se asume respuesta el 31/07/2026; ventana obligatoria de ejecución: agosto-septiembre de 2026.
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-07
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-03 | 2026-08-14
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Dependencia fin-a-inicio: respuesta esperada al correo el 31/07/2026; creación y habilitación VPN = 2 semanas hábiles, del 03/08 al 14/08.
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-21
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-21
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-24 | 2026-09-04
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-24 | 2026-09-04
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-14 | 2026-09-18
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-21 | 2026-09-25
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-21 | 2026-09-25
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-28 | 2026-09-28
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-28 | 2026-09-28
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-28
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-28 | 2026-09-28
2 | Célula 2 | 2 | Edo. México segunda etapa (2) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-30
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Hito: correo de solicitud de VPN enviado el 27/07/2026. Se asume respuesta el 31/07/2026. Ventana obligatoria de ejecución: agosto-septiembre de 2026; se requiere trabajo en paralelo y recursos suficientes.
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-14
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-03 | 2026-08-21
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Dependencia fin-a-inicio: respuesta esperada al correo el 31/07/2026; creación y habilitación VPN = 2 semanas hábiles, del 03/08 al 14/08.
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-21
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-21
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-24 | 2026-09-04
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-24 | 2026-09-04
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-14 | 2026-09-18
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-21 | 2026-09-25
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-21 | 2026-09-25
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-28 | 2026-09-28
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-29 | 2026-09-29
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-30 | 2026-09-30
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-30 | 2026-09-30
2 | Célula 2 | 3 | Veracruz (2) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-30
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-05 | 2026-05-12
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-10 | 2026-05-18
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-15 | 2026-05-24
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-20 | 2026-05-26
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-01
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-30 | 2026-06-07
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-13
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-15
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-14 | 2026-06-21
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-19 | 2026-06-27
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-24 | 2026-07-03
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-05
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-04 | 2026-07-11
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-09 | 2026-07-17
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-14 | 2026-07-23
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-19 | 2026-07-25
3 | Célula 3 | 1 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-24 | 2026-07-31
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-25 | 2026-05-25
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-11-02 | 2026-11-06
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-11-09 | 2026-11-20
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-11-09 | 2026-11-20
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-11-23 | 2026-11-27
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-11-23 | 2026-11-27
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-11-30 | 2026-12-04
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-11-30 | 2026-12-04
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-11
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-12-07 | 2026-12-11
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-12-07 | 2026-12-11
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-12-07 | 2026-12-11
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-12-14 | 2026-12-18
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-12-14 | 2026-12-18
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-12-14 | 2026-12-18
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-12-14 | 2026-12-18
3 | Célula 3 | 2 | Guanajuato | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-12-21 | 2027-01-01
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-12
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-17 | 2026-08-21
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-24 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-24 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-24 | 2026-08-28
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 3 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-02
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-13
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-20 | 2026-08-03
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-03 | 2026-09-25
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-03 | 2026-10-09
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-03 | 2026-09-04
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-03 | 2026-09-04
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-07 | 2026-10-09
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-07 | 2026-10-09
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-10-12 | 2026-11-16
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-11-09 | 2026-11-20
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-11-23 | 2026-12-04
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-11-23 | 2026-12-04
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-12-07 | 2026-12-18
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-12-07 | 2026-12-18
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-18
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-12-07 | 2026-12-18
4 | Célula 4 | 1 | Guerrero | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-18
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-08 | 2026-05-15
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-13 | 2026-05-21
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-18 | 2026-05-27
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-23 | 2026-05-29
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-28 | 2026-06-04
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-02 | 2026-06-10
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-07 | 2026-06-16
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-12 | 2026-06-18
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-17 | 2026-06-24
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-22 | 2026-06-30
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-27 | 2026-07-06
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-07 | 2026-07-14
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-12 | 2026-07-20
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-17 | 2026-07-26
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-22 | 2026-07-28
4 | Célula 4 | 2 | HG Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Guerrero (unidad de quemados) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-27 | 2026-08-03
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-20 | 2026-04-20
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-04-15 | 2026-05-22
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-28
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-24 | 2026-05-30
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-29 | 2026-06-05
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-03 | 2026-06-11
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-17
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-13 | 2026-06-19
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-18 | 2026-06-25
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-23 | 2026-07-01
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-28 | 2026-07-07
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-03 | 2026-07-09
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-17
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-17
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-17
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-17
4 | Célula 4 | 3 | Hidalgo | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-17
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-09 | 2026-05-16
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-14 | 2026-05-22
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-28
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-24 | 2026-05-30
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-29 | 2026-06-05
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-03 | 2026-06-11
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-17
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-13 | 2026-06-19
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-18 | 2026-06-25
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-23 | 2026-07-01
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-28 | 2026-07-07
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-03 | 2026-07-09
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-08 | 2026-07-15
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-13 | 2026-07-21
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-18 | 2026-07-27
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-23 | 2026-07-29
5 | Célula 5 | 1 | Hospital Infantil de Sonora | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-28 | 2026-08-04
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-10 | 2026-05-17
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-15 | 2026-05-23
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-20 | 2026-05-29
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-25 | 2026-05-31
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-30 | 2026-06-06
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-04 | 2026-06-12
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-09 | 2026-06-18
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-14 | 2026-06-20
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-19 | 2026-06-26
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-24 | 2026-07-02
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-08
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-04 | 2026-07-10
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-09 | 2026-07-16
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-14 | 2026-07-22
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-19 | 2026-07-28
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-24 | 2026-07-30
5 | Célula 5 | 2 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-29 | 2026-08-05
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-05-30
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-06-01
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-06-07
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-13
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-06-19
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-06-21
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-20 | 2026-06-27
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-25 | 2026-07-03
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-30 | 2026-07-09
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-05 | 2026-07-11
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-10 | 2026-07-17
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-15 | 2026-07-23
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29
5 | Célula 5 | 3 | Hospital Regional de Ures, Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-25 | 2026-07-31
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-05-30
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-07-10
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-07-10
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-20 | 2026-07-21
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-25 | 2026-08-07
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-30 | 2026-07-09
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-05 | 2026-07-09
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-10 | 2026-08-28
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-15 | 2026-08-28
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-20 | 2026-08-28
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-25 | 2026-08-28
6 | Célula 6 | 1 | HG de Apatzingán, Michoacán | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-28
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-19
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-17 | 2026-05-25
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-22 | 2026-05-31
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-27 | 2026-06-02
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-01 | 2026-06-08
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-06 | 2026-06-14
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-11 | 2026-06-20
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-16 | 2026-06-22
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-21 | 2026-06-28
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-26 | 2026-07-04
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-01 | 2026-07-10
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-12
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-11 | 2026-07-18
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-16 | 2026-07-24
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-21 | 2026-07-30
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-26 | 2026-08-01
6 | Célula 6 | 2 | HG Tepic, Nayarit | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-31 | 2026-08-07
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
6 | Célula 6 | 3 | HIC Arantepacua, Michoacán | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
7 | Célula 7 | 1 | CDMX (segunda etapa) (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-14 | 2026-05-21
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-19 | 2026-05-27
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-24 | 2026-06-02
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-29 | 2026-06-04
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-03 | 2026-06-10
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-16
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-13 | 2026-06-22
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-18 | 2026-06-24
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-23 | 2026-06-30
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-28 | 2026-07-06
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-03 | 2026-07-12
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-08 | 2026-07-14
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-13 | 2026-07-20
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-18 | 2026-07-26
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-23 | 2026-08-01
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-28 | 2026-08-03
7 | Célula 7 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-02 | 2026-08-09
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-15 | 2026-05-15
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-29 | 2026-08-05
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-29 | 2026-09-22
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-29 | 2026-09-22
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-31 | 2026-08-20
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-31 | 2026-08-20
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-14 | 2026-09-04
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-14 | 2026-09-04
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-21
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-08 | 2026-09-22
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-10 | 2026-10-30
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-10 | 2026-10-30
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-11-03 | 2026-11-16
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-11-03 | 2026-11-16
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-11-03 | 2026-11-16
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-11-03 | 2026-11-16
7 | Célula 7 | 3 | Puebla (2) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-11-23 | 2026-11-30
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-15 | 2026-05-22
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-20 | 2026-05-28
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-25 | 2026-06-03
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-30 | 2026-06-05
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-11
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-17
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-14 | 2026-06-23
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-19 | 2026-06-25
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-24 | 2026-07-01
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-29 | 2026-07-07
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-04 | 2026-07-25
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-09 | 2026-07-15
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-14 | 2026-07-21
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-19 | 2026-07-27
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-24 | 2026-08-02
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-29 | 2026-08-04
8 | Célula 8 | 1 | CDMX (segunda etapa) (2) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-10
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-16 | 2026-05-23
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-21 | 2026-05-29
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-26 | 2026-05-29
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-31 | 2026-06-06
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-05 | 2026-06-12
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-10 | 2026-06-18
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-15 | 2026-06-24
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-20 | 2026-06-26
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-25 | 2026-07-02
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-30 | 2026-07-14
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-07
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-25
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-15 | 2026-07-30
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-20 | 2026-07-30
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-25 | 2026-07-30
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-30 | 2026-07-30
8 | Célula 8 | 2 | CDMX Primera Etapa (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31
8 | Célula 8 | 3 | Tabasco | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-27 | 2026-06-05
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-01 | 2026-06-07
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-06 | 2026-06-13
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-11 | 2026-06-19
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-16 | 2026-06-25
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-21 | 2026-06-27
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-26 | 2026-07-03
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-01 | 2026-07-09
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-15
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-11 | 2026-07-17
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-23
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-21 | 2026-07-29
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-26 | 2026-08-04
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-31 | 2026-08-06
8 | Célula 8 | 3 | HG Cárdenas, Tabasco | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-12
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-27 | 2026-06-05
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-01 | 2026-06-07
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-06 | 2026-09-18
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-11 | 2026-06-19
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-16 | 2026-06-25
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-21 | 2026-06-27
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-26 | 2026-07-03
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-01 | 2026-07-09
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-15
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-11 | 2026-07-17
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-23
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-21 | 2026-07-29
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-26 | 2026-08-04
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-31 | 2026-08-06
9 | Célula 9 | 1 | HG de Chetumal, Quintana Roo | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-12
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-18 | 2026-05-25
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-23 | 2026-05-31
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-28 | 2026-06-06
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-02 | 2026-06-08
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-07 | 2026-06-14
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-12 | 2026-06-20
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-17 | 2026-06-26
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-22 | 2026-06-28
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-27 | 2026-07-04
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-02 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-07 | 2026-07-16
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-12 | 2026-07-18
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-17 | 2026-07-24
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-22 | 2026-07-30
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-27 | 2026-08-05
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-01 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 2 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-06 | 2026-08-13
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-19 | 2026-05-26
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-24 | 2026-06-01
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-20 | 2026-07-27
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-20 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-13 | 2026-07-28
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-28 | Se han cargado información de unidades pero no se logra ver correctamente en plataforma por lo que se solicitó ayuda de TICS ordinario, pendiente resolver
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-27 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-27 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-10 | 2026-08-14
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-10 | 2026-08-14
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-14
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-10 | 2026-08-14
9 | Célula 9 | 3 | Morelos | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-21
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-20 | 2026-05-27
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-25 | 2026-06-02
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-30 | 2026-06-08
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-04 | 2026-06-10
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-09 | 2026-06-16
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-14 | 2026-06-22
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-19 | 2026-06-28
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-24 | 2026-06-30
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-29 | 2026-07-06
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-04 | 2026-07-12
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-09 | 2026-07-18
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-14 | 2026-07-20
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-19 | 2026-07-26
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-24 | 2026-08-01
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-29 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-09
9 | Célula 9 | 4 | Quintana Roo | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-08 | 2026-08-15
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-07-27
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-01 | 2026-06-12
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-29 | 2026-06-07
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-03 | 2026-06-09
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-20 | 2026-07-23
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-20 | 2026-07-23
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-30 | 2026-08-06
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-30 | 2026-08-06
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-19
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-24 | 2026-08-27
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-03 | 2026-08-14
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-03 | 2026-08-14
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-18 | 2026-07-25
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-24 | 2026-08-28
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-24 | 2026-08-28
10 | Célula 10 | 1 | Campeche | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-17 | 2026-07-27
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-29 | 2026-07-03
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-06-29 | 2026-07-03
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-22 | 2026-07-03
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-05 | 2026-06-06
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-06
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-26
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-26
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-29 | 2026-07-03
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-29 | 2026-07-03
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-27 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-16 | 2026-07-27 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-16 | 2026-07-27 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-16 | 2026-07-27 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 2 | Colima | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-16 | 2026-07-27 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-07 | 2026-07-27
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-15 | 2026-06-19
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-06-15 | 2026-06-19
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-29 | 2026-07-17
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-17
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-17
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-20 | 2026-07-31 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-07 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 3 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-14 | DEMORADO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-31 | 2026-08-07 | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-31 | 2026-08-07 | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
10 | Célula 10 | 4 | HG Ma. Socorro Quiroga Aguilar (Carmen), Campeche | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN |  |  | NO HAY INFORMACION AL MOMENTO
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-05-04
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-08 | 2026-05-16
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-13 | 2026-05-22
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-01 | 2026-06-08
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-01 | 2026-06-08
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-03
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-03
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-06 | 2026-07-10
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-10 | 2026-07-10
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-09
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-09
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-07-31
1 | Célula 1 | 4 | Zona Oriente Estado de México (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-05 | 2026-05-12
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-10 | 2026-05-18
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-15 | 2026-05-24
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-20 | 2026-07-26
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-01
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-30 | 2026-06-07
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-13
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-15
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-14 | 2026-06-21
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-19 | 2026-06-27
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-24 | 2026-07-03
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-05
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-04 | 2026-08-11
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-09 | 2026-07-17
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-14 | 2026-07-23
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-19 | 2026-07-25
2 | Célula 2 | 4 | Zona Oriente Estado de México (2) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-24 | 2026-07-31
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-12
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-17 | 2026-08-21
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-24 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-24 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-24 | 2026-08-28
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18
3 | Célula 3 | 4 | Oaxaca | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-02
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-07 | 2026-05-07
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-06 | 2026-07-10
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-13 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-20 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-20 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-20 | 2026-07-24
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-07
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-07
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07
3 | Célula 3 | 5 | Tlaxcala | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-14
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-29 | 2026-05-29
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-10-12 | 2026-10-16
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-10-19 | 2026-10-30
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-10-19 | 2026-10-30
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-10-19 | 2026-10-23
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-10-19 | 2026-10-23
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-10-26 | 2026-10-30
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-10-26 | 2026-10-30
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-11-02 | 2026-11-06
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-11-02 | 2026-11-06
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-11-02 | 2026-11-06
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-11-02 | 2026-11-06
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-11-09 | 2026-11-13
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-11-09 | 2026-11-13
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-11-09 | 2026-11-13
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-11-09 | 2026-11-13
3 | Célula 3 | 6 | Veracruz (3) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-11-16 | 2026-11-27
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-25 | 2026-05-16
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-25 | 2026-05-22
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-29 | 2026-05-28
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-20 | 2026-07-31
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-13 | 2026-07-24
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-24
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-27 | 2026-07-31
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-27 | 2026-07-31
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-03 | 2026-08-07
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-10 | 2026-07-14
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-10 | 2026-07-14
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-17 | 2026-08-28
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-17 | 2026-08-28
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-28
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-17 | 2026-08-28
4 | Célula 4 | 4 | Zacatecas | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-28
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-05-30
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-06-01
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-06-07
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-13
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-06-19
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-06-21
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-20 | 2026-06-27
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-25 | 2026-07-03
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-30 | 2026-07-09
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-05 | 2026-07-11
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-10 | 2026-07-17
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-15 | 2026-07-23
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-25 | 2026-07-31
5 | Célula 5 | 4 | Puebla (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-05-30
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-06-01
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-06-07
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-13
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-06-19
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-06-21
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-20 | 2026-06-27
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-25 | 2026-07-03
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-30 | 2026-07-09
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-05 | 2026-07-11
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-10 | 2026-07-17
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-15 | 2026-07-23
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-25 | 2026-07-31
5 | Célula 5 | 5 | San Luis Potosí | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-10 | 2026-04-10
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-12 | 2026-05-18
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-24
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-19 | 2026-05-24
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-08
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-25 | 2026-06-08
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-22 | 2026-07-17
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-22 | 2026-07-17
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-03 | 2026-07-23
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-13 | 2026-07-23
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-08
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-27 | 2026-07-29
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-27 | 2026-07-31
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06
5 | Célula 5 | 6 | Sonora | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-21
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
6 | Célula 6 | 4 | Hospital Mixto Jesús María, Nayarit (área de imagenología) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
6 | Célula 6 | 5 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
6 | Célula 6 | 6 | Nayarit | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
6 | Célula 6 | 7 | Sinaloa | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02
6 | Célula 6 | 6 | Sinaloa | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-27 | 2026-06-05
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-01 | 2026-06-07
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-06 | 2026-06-13
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-11 | 2026-06-19
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-16 | 2026-06-25
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-21 | 2026-06-27
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-26 | 2026-07-03
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-01 | 2026-07-09
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-15
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-11 | 2026-07-17
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-23
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-21 | 2026-07-29
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-26 | 2026-08-04
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-31 | 2026-08-06
8 | Célula 8 | 4 | Tabasco | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-12
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-20 | 2026-05-27
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-25 | 2026-06-02
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-30 | 2026-06-08
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-04 | 2026-06-10
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-09 | 2026-06-16
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-14 | 2026-06-22
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-19 | 2026-06-28
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-24 | 2026-06-30
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-29 | 2026-07-06
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-04 | 2026-07-12
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-09 | 2026-07-18
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-14 | 2026-07-20
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-19 | 2026-07-26
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-24 | 2026-08-01
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-29 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-09
9 | Célula 9 | 5 | Veracruz (1) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-08 | 2026-08-15
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-29 | 2026-04-29
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-13 | 2026-07-24 | Pendiente fecha de entrega de equipos para unidades
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-06-17
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-27 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-27 | 2026-07-31
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07
9 | Célula 9 | 6 | Zona Oriente Estado de México (3) | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-21