## Resumen
indicador | valor
Células en cronograma | 10
Grupos célula-entidad en cronograma | 47
Unidades en archivo | 613
Coincidencias correctas | 34
Células no encontradas | 0
Distribuciones no encontradas dentro de célula | 13

## Filtro_secuencial
orden_celula | celula | orden_entidad | entidad | resultado | unidades_en_celula | unidades_coincidentes | avance_promedio_unidades
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 16.67
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 59.44
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 18.93
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 69.45
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 31.48
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 73.87
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 11.11
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 26.91
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 69.91
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 68.52
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 33.34
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 0
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 20.89
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 73.07
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 26.39
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 20.51
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 97.53
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 71.6
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 21.48
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 18.52
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 72.49
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 27.45
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 25.12
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 3.7
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 87.04
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 18.52
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 3.7
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 80.25
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 18.52
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 69.45
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 24.07
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 24.07
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 59.88
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 31.48
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 88.89
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 0

## Sin_coincidencia
orden_celula | celula | orden_entidad | entidad | resultado | unidades_en_celula | unidades_coincidentes | avance_promedio_unidades
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 0

## Detalle_actividades
orden_celula | celula | orden_entidad | entidad | tipo_coincidencia | unidades_en_celula | unidades_coincidentes | orden_etapa | etapa | orden_actividad | actividad | inicio | fin_plan | estado_programacion | fin_real | avance | avance_promedio_unidades | unidades_cumplen | total_unidades | fuente_avance | comentarios
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-05-04 | programada | 2026-08-06 | 100 | 16.67 | 24 | 24 | Valor administrativo
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-17 | 2026-04-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 59.44 | 10 | 10 | Valor administrativo
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-03 | 2026-05-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.93 | 27 | 27 | Valor administrativo
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-05-04 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | Valor administrativo
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF |  |  | pendiente_de_programar |  | 100 | 31.48 | 7 | 7 | Valor administrativo
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada | 2026-08-06 | 100 | 16.67 | 24 | 24 | formato_tics_servicios
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-07 | 2026-05-15 | programada | 2026-08-06 | 100 | 59.44 | 10 | 10 | formato_tics_servicios
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.93 | 27 | 27 | formato_tics_servicios
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-08 | 2026-05-16 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | formato_tics_servicios
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO |  |  | pendiente_de_programar |  | 100 | 31.48 | 7 | 7 | formato_tics_servicios
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-20 | 2026-07-24 | programada |  | 20 | 59.44 | 2 | 10 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-13 | 2026-05-22 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-07 | 2026-09-21 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-23 | 2026-08-06 | programada |  | 20 | 59.44 | 2 | 10 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-10 | 2026-08-17 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | entrega_de_equipos_red
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | formato_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 59.44 | 10 | 10 | formato_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | formato_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-01 | 2026-06-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | formato_pheds
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | formato_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | formato_moce
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 59.44 | 10 | 10 | formato_moce
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | formato_moce
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-01 | 2026-06-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | formato_moce
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | formato_moce
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | cargas_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-17 | 2026-07-27 | programada |  | 70 | 59.44 | 7 | 10 | cargas_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | cargas_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | cargas_pheds
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | cargas_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | cargas_moce
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-17 | 2026-07-27 | programada |  | 60 | 59.44 | 6 | 10 | cargas_moce
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | cargas_moce
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 8 | 8 | cargas_moce
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | cargas_moce
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | capacitaciones
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-25 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-28 | 2026-08-28 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-10 | 2026-07-10 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | capacitaciones
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-28 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-09 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | capacitaciones
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-28 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 3.7 | 18.93 | 1 | 27 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-09 | programada |  | 25 | 69.45 | 2 | 8 | capacitaciones
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | capacitaciones
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | uso_moce
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | uso_moce
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-10 | 2026-09-14 | programada |  | 0 | 18.93 | 0 | 27 | uso_moce
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 69.45 | 0 | 8 | uso_moce
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | uso_moce
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-10 | 2026-09-14 | programada |  | 0 | 18.93 | 0 | 27 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 69.45 | 0 | 8 | uso_pheds
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-10 | 2026-09-14 | programada |  | 0 | 18.93 | 0 | 27 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 69.45 | 0 | 8 | uso_pheds
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 16.67 | 0 | 24 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 59.44 | 0 | 10 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-10 | 2026-09-14 | programada |  | 0 | 18.93 | 0 | 27 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 69.45 | 0 | 8 | uso_pheds
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 31.48 | 0 | 7 | uso_pheds
1 | Célula 1 | 999 | Edo. México segunda etapa (1) | distribucion | 69 | 24 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 16.7 | 16.67 | 0 | 24 | avance
1 | Célula 1 | 999 | Baja California | distribucion | 69 | 10 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 59.4 | 59.44 | 0 | 10 | avance
1 | Célula 1 | 999 | Michoacán | distribucion | 69 | 27 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-10 | 2026-09-14 | programada |  | 18.9 | 18.93 | 0 | 27 | avance
1 | Célula 1 | 999 | Zona Oriente Estado de México (1) | distribucion | 69 | 8 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 69.4 | 69.45 | 0 | 8 | avance
1 | Célula 5 | 999 | Sonora (2) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
1 | Célula 10 | 999 | Yucatán | distribucion | 47 | 7 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN |  |  | pendiente_de_programar |  | 31.5 | 31.48 | 0 | 7 | avance
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-06 | 2026-07-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.87 | 9 | 9 | Valor administrativo
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-31 | 2026-07-31 | programada | 2026-08-06 | 100 | 11.11 | 22 | 22 | Valor administrativo | Hito: correo de solicitud de VPN enviado el 27/07/2026. Se asume respuesta el 31/07/2026; ventana obligatoria de ejecución: agosto-septiembre de 2026.
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-07-31 | 2026-07-31 | programada | 2026-08-06 | 100 | 26.91 | 30 | 30 | Valor administrativo | Hito: correo de solicitud de VPN enviado el 27/07/2026. Se asume respuesta el 31/07/2026. Ventana obligatoria de ejecución: agosto-septiembre de 2026; se requiere trabajo en paralelo y recursos suficientes.
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-05 | 2026-05-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.91 | 8 | 8 | Valor administrativo
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-01 | 2026-06-05 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.87 | 9 | 9 | formato_tics_servicios
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 11.11 | 22 | 22 | formato_tics_servicios
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada | 2026-08-06 | 100 | 26.91 | 30 | 30 | formato_tics_servicios
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-10 | 2026-05-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.91 | 8 | 8 | formato_tics_servicios
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-06 | 2026-07-24 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-03 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-15 | 2026-05-24 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-06 | 2026-07-24 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | entrega_de_equipos_red | Dependencia fin-a-inicio: respuesta esperada al correo el 31/07/2026; creación y habilitación VPN = 2 semanas hábiles, del 03/08 al 14/08.
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | entrega_de_equipos_red | Dependencia fin-a-inicio: respuesta esperada al correo el 31/07/2026; creación y habilitación VPN = 2 semanas hábiles, del 03/08 al 14/08.
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-20 | 2026-07-26 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | entrega_de_equipos_red
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-12 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | formato_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | formato_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | formato_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-01 | programada |  | 87.5 | 69.91 | 7 | 8 | formato_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-12 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | formato_moce
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | formato_moce
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | formato_moce
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-30 | 2026-06-07 | programada |  | 87.5 | 69.91 | 7 | 8 | formato_moce
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-13 | 2026-07-17 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | cargas_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | cargas_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | cargas_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-13 | programada |  | 87.5 | 69.91 | 7 | 8 | cargas_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-17 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | cargas_moce
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | cargas_moce
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | cargas_moce
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-15 | programada |  | 87.5 | 69.91 | 7 | 8 | cargas_moce
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-13 | 2026-07-31 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-14 | 2026-06-21 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-20 | 2026-07-31 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-19 | 2026-06-27 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-24 | 2026-07-03 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-17 | programada |  | 88.9 | 73.87 | 8 | 9 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-05 | programada |  | 50 | 69.91 | 4 | 8 | capacitaciones
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-13 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 73.87 | 0 | 9 | uso_moce
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | uso_moce
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | uso_moce
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-04 | 2026-08-11 | programada |  | 0 | 69.91 | 0 | 8 | uso_moce
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 11.1 | 73.87 | 1 | 9 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-09 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 69.91 | 0 | 8 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-10 | programada |  | 11.1 | 73.87 | 1 | 9 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-28 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-30 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-14 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 69.91 | 0 | 8 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | programada |  | 11.1 | 73.87 | 1 | 9 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | programada |  | 0 | 11.11 | 0 | 22 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 26.91 | 0 | 30 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-19 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 69.91 | 0 | 8 | uso_pheds
2 | Célula 2 | 999 | Baja California Sur | distribucion | 69 | 9 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-10 | programada |  | 73.9 | 73.87 | 0 | 9 | avance
2 | Célula 2 | 999 | Edo. México segunda etapa (2) | distribucion | 69 | 22 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-30 | programada |  | 11.1 | 11.11 | 0 | 22 | avance
2 | Célula 2 | 999 | Veracruz (2) | distribucion | 69 | 30 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-28 | 2026-09-30 | programada |  | 26.9 | 26.91 | 0 | 30 | avance
2 | Célula 2 | 999 | Zona Oriente Estado de México (2) | distribucion | 69 | 8 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-24 | 2026-07-31 | programada |  | 69.9 | 69.91 | 0 | 8 | avance
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-05 | 2026-05-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 68.52 | 3 | 3 | Valor administrativo
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-25 | 2026-05-25 | programada | 2026-08-06 | 100 | 33.34 | 2 | 2 | Valor administrativo
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-12 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 20.89 | 36 | 36 | Valor administrativo
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-07 | 2026-05-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | Valor administrativo
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-29 | 2026-05-29 | programada | 2026-08-06 | 100 | 26.39 | 12 | 12 | Valor administrativo
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-10 | 2026-05-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 68.52 | 3 | 3 | formato_tics_servicios
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-11-02 | 2026-11-06 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | formato_tics_servicios
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada | 2026-08-06 | 100 | 20.89 | 36 | 36 | formato_tics_servicios
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | formato_tics_servicios
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-10-12 | 2026-10-16 | programada |  | 91.7 | 26.39 | 11 | 12 | formato_tics_servicios
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-15 | 2026-05-24 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-11-09 | 2026-11-20 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-13 | 2026-07-24 | programada |  | 0 | 73.07 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-20 | 2026-05-26 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-11-09 | 2026-11-20 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-24 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24 | programada |  | 0 | 73.07 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | entrega_de_equipos_red
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-01 | programada | 2026-08-06 | 100 | 68.52 | 3 | 3 | formato_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-11-23 | 2026-11-27 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | formato_pheds
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 5.6 | 20.89 | 2 | 36 | formato_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | formato_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-10-19 | 2026-10-23 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | formato_pheds
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-30 | 2026-06-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 68.52 | 3 | 3 | formato_moce
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-11-23 | 2026-11-27 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | formato_moce
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 5.6 | 20.89 | 2 | 36 | formato_moce
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | formato_moce
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-10-19 | 2026-10-23 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | formato_moce
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-13 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | cargas_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-11-30 | 2026-12-04 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | cargas_pheds
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 5.6 | 20.89 | 2 | 36 | cargas_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | cargas_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-10-26 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | cargas_pheds
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-15 | programada | 2026-08-06 | 100 | 68.52 | 3 | 3 | cargas_moce
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-11-30 | 2026-12-04 | programada |  | 0 | 33.34 | 0 | 2 | cargas_moce
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 5.6 | 20.89 | 2 | 36 | cargas_moce
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | cargas_moce
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-10-26 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | cargas_moce
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-14 | 2026-06-21 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-11 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 2.8 | 20.89 | 1 | 36 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-11-02 | 2026-11-06 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-19 | 2026-06-27 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-12-07 | 2026-12-11 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 2.8 | 20.89 | 1 | 36 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-20 | 2026-07-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-11-02 | 2026-11-06 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-24 | 2026-07-03 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-12-07 | 2026-12-11 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 2.8 | 20.89 | 1 | 36 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-20 | 2026-07-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-11-02 | 2026-11-06 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-05 | programada |  | 66.7 | 68.52 | 2 | 3 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-12-07 | 2026-12-11 | programada |  | 50 | 33.34 | 1 | 2 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 2.8 | 20.89 | 1 | 36 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-20 | 2026-07-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 73.07 | 13 | 13 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-11-02 | 2026-11-06 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | capacitaciones
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-04 | 2026-07-11 | programada |  | 0 | 68.52 | 0 | 3 | uso_moce
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-12-14 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 33.34 | 0 | 2 | uso_moce
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | uso_moce
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 73.07 | 0 | 13 | uso_moce
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-11-09 | 2026-11-13 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | uso_moce
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-09 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 68.52 | 0 | 3 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-12-14 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 33.34 | 0 | 2 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 7.7 | 73.07 | 1 | 13 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-11-09 | 2026-11-13 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-14 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 68.52 | 0 | 3 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-12-14 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 33.34 | 0 | 2 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 7.7 | 73.07 | 1 | 13 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-11-09 | 2026-11-13 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-19 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 68.52 | 0 | 3 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-12-14 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 33.34 | 0 | 2 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 20.89 | 0 | 36 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 7.7 | 73.07 | 1 | 13 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-11-09 | 2026-11-13 | programada |  | 0 | 26.39 | 0 | 12 | uso_pheds
3 | Célula 3 | 999 | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | distribucion | 67 | 3 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-24 | 2026-07-31 | programada |  | 68.5 | 68.52 | 0 | 3 | avance
3 | Célula 3 | 999 | Guanajuato | distribucion | 67 | 2 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-12-21 | 2027-01-01 | programada |  | 33.3 | 33.34 | 0 | 2 | avance
3 | Célula 3 | 999 | HBC San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca | distribucion_no_encontrada_en_celula | 67 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
3 | Célula 3 | 999 | Oaxaca | distribucion | 67 | 36 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-02 | programada |  | 20.9 | 20.89 | 0 | 36 | avance
3 | Célula 3 | 999 | Tlaxcala | distribucion | 67 | 13 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 73.1 | 73.07 | 0 | 13 | avance
3 | Célula 3 | 999 | Veracruz (3) | distribucion | 67 | 12 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-11-16 | 2026-11-27 | programada |  | 26.4 | 26.39 | 0 | 12 | avance
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-13 | programada | 2026-08-06 | 100 | 20.51 | 41 | 41 | Valor administrativo
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-20 | 2026-04-20 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | Valor administrativo
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-20 | 2026-05-25 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | Valor administrativo
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-20 | 2026-08-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 20.51 | 41 | 41 | formato_tics_servicios
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-04-15 | 2026-05-22 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | formato_tics_servicios
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | formato_tics_servicios
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-28 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-29 | 2026-08-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-14 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-24 | 2026-05-30 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-27 | 2026-08-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | entrega_de_equipos_red
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-03 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | formato_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-29 | 2026-06-05 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | formato_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-24 | 2026-07-31 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | formato_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-03 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | formato_moce
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-03 | 2026-06-11 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | formato_moce
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-24 | 2026-07-31 | programada | 2026-08-06 | 100 | 71.6 | 18 | 18 | formato_moce
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-07 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | cargas_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | cargas_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-27 | 2026-08-07 | programada |  | 94.4 | 71.6 | 17 | 18 | cargas_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-07 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | cargas_moce
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-13 | 2026-06-19 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | cargas_moce
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-27 | 2026-08-07 | programada |  | 94.4 | 71.6 | 17 | 18 | cargas_moce
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-10-12 | 2026-11-20 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-18 | 2026-06-25 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-11-09 | 2026-11-20 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-23 | 2026-07-01 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-11-23 | 2026-12-04 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-28 | 2026-07-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-10 | 2026-07-14 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-11-23 | 2026-12-04 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-03 | 2026-07-09 | programada | 2026-08-06 | 100 | 97.53 | 18 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-10 | 2026-07-14 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | capacitaciones
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-12-07 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | uso_moce
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-17 | programada |  | 88.9 | 97.53 | 16 | 18 | uso_moce
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | uso_moce
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-12-07 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-17 | programada |  | 88.9 | 97.53 | 16 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-17 | programada |  | 88.9 | 97.53 | 16 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-12-07 | 2026-12-18 | programada |  | 0 | 20.51 | 0 | 41 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-17 | programada |  | 88.9 | 97.53 | 16 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 71.6 | 0 | 18 | uso_pheds
4 | Célula 4 | 999 | Guerrero | distribucion | 77 | 41 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-12-07 | 2026-12-18 | programada |  | 20.5 | 20.51 | 0 | 41 | avance
4 | Célula 4 | 999 | Hidalgo | distribucion | 77 | 18 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-17 | programada |  | 97.5 | 97.53 | 16 | 18 | avance
4 | Célula 4 | 999 | Zacatecas | distribucion | 77 | 18 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 71.6 | 71.6 | 0 | 18 | avance
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-09 | 2026-05-16 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-10 | 2026-05-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 21.48 | 25 | 25 | Valor administrativo
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 15 | 15 | Valor administrativo
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-10 | 2026-04-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | Valor administrativo
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-14 | 2026-05-22 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-15 | 2026-05-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 21.48 | 25 | 25 | formato_tics_servicios
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 15 | 15 | formato_tics_servicios
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-12 | 2026-05-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | formato_tics_servicios
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-20 | 2026-05-29 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-05-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-10-01 | 2026-10-07 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-08-06 | 2026-08-13 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-19 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-24 | 2026-05-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-25 | 2026-05-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-06-01 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-10-06 | 2026-10-12 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-19 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | entrega_de_equipos_red
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-29 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-30 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | formato_pheds
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-05 | 2026-08-12 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | formato_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-25 | 2026-06-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | formato_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-03 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-04 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | formato_moce
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | formato_moce
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-05-25 | 2026-06-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | formato_moce
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-09 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | cargas_pheds
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-13 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | cargas_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-22 | 2026-07-17 | programada |  | 42.9 | 72.49 | 9 | 21 | cargas_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-19 | 2026-08-20 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-14 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | cargas_moce
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-13 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | cargas_moce
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-22 | 2026-07-17 | programada |  | 42.9 | 72.49 | 9 | 21 | cargas_moce
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-26 | 2026-08-26 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-22 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-03 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-29 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-26 | 2026-09-01 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-03 | 2026-07-23 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-03 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-24 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-24 | 2026-08-24 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-13 | 2026-07-23 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-13 | 2026-08-19 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-14 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-08 | programada | 2026-08-06 | 100 | 72.49 | 21 | 21 | capacitaciones
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-06 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | uso_moce
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-31 | 2026-09-01 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | uso_moce
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-27 | 2026-07-29 | programada |  | 0 | 72.49 | 0 | 21 | uso_moce
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-02 | 2026-09-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-02 | 2026-09-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-30 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-10-27 | 2026-10-28 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-01 | 2026-09-02 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 9.5 | 72.49 | 2 | 21 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-03 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-03 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-10-28 | 2026-10-29 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-02 | 2026-09-03 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 9.5 | 72.49 | 2 | 21 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-07 | 2026-09-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-07 | 2026-09-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Regional de Ures, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-11 | 2026-08-12 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-10-29 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 21.48 | 0 | 25 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 15 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 9.5 | 72.49 | 2 | 21 | uso_pheds
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Infantil de Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-09 | 2026-09-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
5 | Célula 5 | 999 | Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, Sonora | distribucion_no_encontrada_en_celula | 61 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-09 | 2026-09-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | En espera de condiciones propicias para desplazartse a la unidad, capacitar en sitio y generar registros
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-06 | programada |  | 21.5 | 21.48 | 0 | 25 | avance
5 | Célula 5 | 999 | Puebla (1) | distribucion | 61 | 25 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-11-03 | 2026-11-16 | programada |  | 21.5 | 21.48 | 0 | 25 | avance
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-18 | programada |  | 18.5 | 18.52 | 0 | 15 | avance
5 | Célula 5 | 999 | San Luis Potosí | distribucion | 61 | 15 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-07 | 2026-09-18 | programada |  | 18.5 | 18.52 | 0 | 15 | avance
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-14 | programada |  | 72.5 | 72.49 | 0 | 21 | avance | Se están realizando los primeros registros en PHEDS en dos de las unidades visitadas, el resto de las unidades consideradas en el primer bloque no cuentan aun con las condiciones que se requieren para acceder a l EDS desde cualquier equipo, por lo que aún está pendiente la visita para implementar su uso
5 | Célula 5 | 999 | Sonora | distribucion | 61 | 21 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 72.5 | 72.49 | 0 | 21 | avance
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-11 | 2026-05-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-12 | 2026-05-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20 | programada | 2026-08-06 | 100 | 27.45 | 17 | 17 | Valor administrativo
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-13 | 2026-05-20 | programada | 2026-08-06 | 100 | 25.12 | 23 | 23 | Valor administrativo
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-16 | 2026-05-24 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-17 | 2026-05-25 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 27.45 | 17 | 17 | formato_tics_servicios
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 25.12 | 23 | 23 | formato_tics_servicios
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-21 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-22 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-01 | 2026-09-10 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | entrega_de_equipos_red
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-23 | 2026-06-01 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | entrega_de_equipos_red
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-26 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-27 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-10 | 2026-09-24 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | entrega_de_equipos_red
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-28 | 2026-06-03 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | entrega_de_equipos_red
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-05-31 | 2026-07-10 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-01 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09 | programada |  | 5.9 | 27.45 | 1 | 17 | formato_pheds
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-02 | 2026-06-09 | programada |  | 13 | 25.12 | 3 | 23 | formato_pheds
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-07-10 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-06 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | formato_moce
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-07 | 2026-06-15 | programada |  | 13 | 25.12 | 3 | 23 | formato_moce
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-10 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-11 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21 | programada |  | 5.9 | 27.45 | 1 | 17 | cargas_pheds
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-12 | 2026-06-21 | programada |  | 8.7 | 25.12 | 2 | 23 | cargas_pheds
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-15 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-16 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | cargas_moce
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-17 | 2026-06-23 | programada |  | 8.7 | 25.12 | 2 | 23 | cargas_moce
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-20 | 2026-07-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-21 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-22 | 2026-06-29 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-25 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-26 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-27 | 2026-07-05 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-06-30 | 2026-07-09 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-01 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-11 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-05 | 2026-07-09 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-06 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-07 | 2026-07-13 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | capacitaciones
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-10 | 2026-08-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-11 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19 | programada |  | 0 | 27.45 | 0 | 17 | uso_moce
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-12 | 2026-07-19 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | uso_moce
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-15 | 2026-08-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-16 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25 | programada |  | 5.9 | 27.45 | 1 | 17 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-17 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-20 | 2026-08-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-21 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31 | programada |  | 5.9 | 27.45 | 1 | 17 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-31 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-25 | 2026-08-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-26 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02 | programada |  | 5.9 | 27.45 | 1 | 17 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-27 | 2026-08-02 | programada |  | 0 | 25.12 | 0 | 23 | uso_pheds
6 | Célula 6 | 999 | HG de Apatzingán, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-30 | 2026-08-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HG Tepic, Nayarit | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-31 | 2026-09-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | HIC Arantepacua, Michoacán | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Hospital Psiquiátrico de Sinaloa | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
6 | Célula 6 | 999 | Nayarit | distribucion | 40 | 17 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08 | programada |  | 27.5 | 27.45 | 0 | 17 | avance
6 | Célula 6 | 999 | Sinaloa | distribucion | 40 | 23 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-01 | 2026-08-08 | programada |  | 25.1 | 25.12 | 0 | 23 | avance
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-06-08 | 2026-12-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 3.7 | 7 | 7 | Valor administrativo
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-14 | 2026-05-21 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | Valor administrativo
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-15 | 2026-05-15 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 29 | 29 | Valor administrativo
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-18 | 2026-05-26 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | formato_tics_servicios
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-19 | 2026-05-27 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | formato_tics_servicios
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-29 | 2026-08-05 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 29 | 29 | formato_tics_servicios
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-11-11 | 2026-06-01 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-24 | 2026-06-02 | programada |  | 55.6 | 87.04 | 5 | 9 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-29 | 2026-09-22 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-08-17 | 2026-09-02 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-29 | 2026-06-04 | programada |  | 55.6 | 87.04 | 5 | 9 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-08 | 2026-09-22 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | entrega_de_equipos_red
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-09-01 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | formato_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-03 | 2026-06-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | formato_pheds
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-31 | 2026-08-20 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | formato_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-09-01 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | formato_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-16 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | formato_moce
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-31 | 2026-08-20 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | formato_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | cargas_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-13 | 2026-06-22 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | cargas_pheds
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-14 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | cargas_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | cargas_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-18 | 2026-06-24 | programada |  | 88.9 | 87.04 | 8 | 9 | cargas_moce
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-14 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | cargas_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-28 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-23 | 2026-06-30 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-21 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-10-05 | 2026-10-07 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-28 | 2026-07-06 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-10-05 | 2026-10-14 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-03 | 2026-07-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-10-05 | 2026-10-14 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-08 | 2026-07-14 | programada | 2026-08-06 | 100 | 87.04 | 9 | 9 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | capacitaciones
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | uso_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-13 | 2026-07-20 | programada |  | 66.7 | 87.04 | 6 | 9 | uso_moce
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-21 | 2026-10-05 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | uso_moce
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-18 | 2026-07-26 | programada |  | 44.4 | 87.04 | 4 | 9 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-21 | 2026-10-05 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-23 | 2026-08-01 | programada |  | 44.4 | 87.04 | 4 | 9 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-05 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-10-19 | 2026-10-30 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 7 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-28 | 2026-08-03 | programada |  | 44.4 | 87.04 | 4 | 9 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-21 | 2026-10-05 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 29 | uso_pheds
7 | Célula 7 | 999 | CDMX (segunda etapa) (1) | distribucion | 45 | 7 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-11-02 | 2026-11-02 | programada |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 7 | avance
7 | Célula 7 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 45 | 9 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-02 | 2026-08-09 | programada |  | 87 | 87.04 | 4 | 9 | avance
7 | Célula 7 | 999 | Puebla (2) | distribucion | 45 | 29 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-21 | 2026-10-05 | programada |  | 18.5 | 18.52 | 0 | 29 | avance
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-15 | 2026-05-22 | programada | 2026-08-06 | 100 | 3.7 | 8 | 8 | Valor administrativo
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-16 | 2026-05-23 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | Valor administrativo
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 23 | 23 | Valor administrativo
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 23 | 23 | Valor administrativo
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-20 | 2026-05-28 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | formato_tics_servicios
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-21 | 2026-05-29 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | formato_tics_servicios
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30 | programada | 2026-08-06 | 100 | 18.52 | 23 | 23 | formato_tics_servicios
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-25 | 2026-06-03 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-26 | 2026-05-29 | programada |  | 33.3 | 80.25 | 3 | 9 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-27 | 2026-06-05 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-27 | 2026-06-05 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-30 | 2026-06-05 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-05-31 | 2026-06-06 | programada |  | 33.3 | 80.25 | 3 | 9 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-01 | 2026-06-07 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-01 | 2026-06-07 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | entrega_de_equipos_red
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-04 | 2026-06-11 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | formato_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-05 | 2026-06-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | formato_pheds
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-06 | 2026-06-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-06 | 2026-06-13 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | formato_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-09 | 2026-06-17 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | formato_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-10 | 2026-06-18 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | formato_moce
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-11 | 2026-06-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-11 | 2026-06-19 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | formato_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-14 | 2026-06-23 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | cargas_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-15 | 2026-06-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | cargas_pheds
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-16 | 2026-06-25 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-16 | 2026-06-25 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | cargas_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-19 | 2026-06-25 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | cargas_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-20 | 2026-06-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | cargas_moce
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-21 | 2026-06-27 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-21 | 2026-06-27 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | cargas_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-24 | 2026-07-01 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-25 | 2026-07-02 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-26 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-26 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-29 | 2026-07-07 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-06-30 | 2026-07-14 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-01 | 2026-07-09 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-01 | 2026-07-09 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-04 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-02 | 2026-07-07 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-15 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-09 | 2026-07-15 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-02 | 2026-07-25 | programada | 2026-08-06 | 100 | 80.25 | 9 | 9 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-11 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-11 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | capacitaciones
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-14 | 2026-07-21 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | uso_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-15 | 2026-07-30 | programada |  | 44.4 | 80.25 | 4 | 9 | uso_moce
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | uso_moce
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-19 | 2026-07-27 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-20 | 2026-07-30 | programada |  | 11.1 | 80.25 | 1 | 9 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-21 | 2026-07-29 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-21 | 2026-07-29 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-24 | 2026-08-02 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-25 | 2026-07-30 | programada |  | 11.1 | 80.25 | 1 | 9 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-26 | 2026-08-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-26 | 2026-08-04 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-29 | 2026-08-04 | programada |  | 0 | 3.7 | 0 | 8 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | programada |  | 11.1 | 80.25 | 1 | 9 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-31 | 2026-08-06 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-07-31 | 2026-08-06 | programada |  | 0 | 18.52 | 0 | 23 | uso_pheds
8 | Célula 8 | 999 | CDMX (segunda etapa) (2) | distribucion | 40 | 8 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-10 | programada |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 8 | avance
8 | Célula 8 | 999 | CDMX Primera Etapa (1) | distribucion | 40 | 9 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 80.2 | 80.25 | 1 | 9 | avance
8 | Célula 8 | 999 | HG Cárdenas, Tabasco | distribucion_no_encontrada_en_celula | 40 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-12 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
8 | Célula 8 | 999 | Tabasco | distribucion | 40 | 23 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-12 | programada |  | 18.5 | 18.52 | 0 | 23 | avance
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | Verificar % de Obra
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-18 | 2026-05-25 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-19 | 2026-05-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | Valor administrativo
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-17 | 2026-05-24 | programada | 2026-08-06 | 100 | 24.07 | 13 | 13 | Valor administrativo
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada | 2026-08-06 | 100 | 24.07 | 17 | 17 | Valor administrativo
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-29 | 2026-04-29 | programada | 2026-08-06 | 100 | 59.88 | 9 | 9 | Valor administrativo
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-23 | 2026-05-31 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | Verificar % de Obra
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-24 | 2026-06-01 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | formato_tics_servicios
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-05-22 | 2026-05-30 | programada | 2026-08-06 | 100 | 24.07 | 13 | 13 | formato_tics_servicios
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada | 2026-08-06 | 100 | 24.07 | 17 | 17 | formato_tics_servicios
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada |  | 88.9 | 59.88 | 8 | 9 | formato_tics_servicios
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | No se cuenta con fecha establecida
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-28 | 2026-06-06 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-20 | 2026-07-27 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | entrega_de_equipos_red
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red | No se cuenta con fecha establecida
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | entrega_de_equipos_red | No se cuenta con fecha establecida
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-07-13 | 2026-07-24 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | entrega_de_equipos_red | Pendiente fecha de entrega de equipos para unidades
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes | Depende del paso anterior
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-02 | 2026-06-08 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-20 | 2026-07-31 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | entrega_de_equipos_red
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red | Depende del paso anterior
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-09-14 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | entrega_de_equipos_red | Depende del paso anterior
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-07-13 | 2026-07-24 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | entrega_de_equipos_red
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-07 | 2026-06-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | formato_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | formato_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | formato_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada |  | 88.9 | 59.88 | 8 | 9 | formato_pheds
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-12 | 2026-06-20 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | formato_moce
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | formato_moce
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | formato_moce
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada |  | 88.9 | 59.88 | 8 | 9 | formato_moce
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-17 | 2026-06-26 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-13 | 2026-07-28 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | cargas_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | cargas_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-08-31 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | cargas_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-06-17 | programada |  | 88.9 | 59.88 | 8 | 9 | cargas_pheds
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-22 | 2026-06-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-13 | 2026-07-28 | programada | 2026-08-06 | 100 | 69.45 | 12 | 12 | cargas_moce | Se han cargado información de unidades pero no se logra ver correctamente en plataforma por lo que se solicitó ayuda de TICS ordinario, pendiente resolver
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | cargas_moce
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-08-31 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | cargas_moce
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada |  | 88.9 | 59.88 | 8 | 9 | cargas_moce
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-27 | 2026-07-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-27 | 2026-08-07 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-02 | 2026-07-10 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-31 | 2026-09-04 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-07 | 2026-07-16 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-09-28 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-12 | 2026-07-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-03 | 2026-08-14 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-07 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-09-28 | 2026-10-02 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-27 | 2026-07-31 | programada |  | 33.3 | 59.88 | 3 | 9 | capacitaciones
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-17 | 2026-07-24 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | uso_moce
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | uso_moce
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | uso_moce
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 59.88 | 0 | 9 | uso_moce | En espera de cableado para conectevidad a Hospitales e indicaciones para visita.
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-22 | 2026-07-30 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 59.88 | 0 | 9 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-27 | 2026-08-05 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 59.88 | 0 | 9 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-01 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | programada |  | 8.3 | 69.45 | 1 | 12 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-09-14 | 2026-09-18 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 13 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 0 | 24.07 | 0 | 17 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-03 | 2026-08-07 | programada |  | 0 | 59.88 | 0 | 9 | uso_pheds
9 | Célula 9 | 999 | HG de Chetumal, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-14 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | HG Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | distribucion_no_encontrada_en_celula | 51 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-06 | 2026-08-13 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
9 | Célula 9 | 999 | Morelos | distribucion | 51 | 12 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-28 | programada |  | 69.4 | 69.45 | 1 | 12 | avance
9 | Célula 9 | 999 | Quintana Roo | distribucion | 51 | 13 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-09-14 | 2026-09-14 | programada |  | 24.1 | 24.07 | 0 | 13 | avance
9 | Célula 9 | 999 | Veracruz (1) | distribucion | 51 | 17 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-10-05 | 2026-10-09 | programada |  | 24.1 | 24.07 | 0 | 17 | avance
9 | Célula 9 | 999 | Zona Oriente Estado de México (3) | distribucion | 51 | 9 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-10 | 2026-08-21 | programada |  | 59.9 | 59.88 | 0 | 9 | avance
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-04 | 2026-07-27 | programada | 2026-08-06 | 100 | 31.48 | 13 | 13 | Valor administrativo
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-04-17 | 2026-04-17 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | Valor administrativo
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 0 | 0. KICK-OFF | 1 | KICK-OFF | 2026-05-07 | 2026-07-27 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-01 | 2026-06-12 | programada | 2026-08-06 | 100 | 31.48 | 13 | 13 | formato_tics_servicios
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | formato_tics_servicios
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 1 | DIAGNÓSTICO TÉCNICO | 2026-06-15 | 2026-06-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-05-29 | 2026-06-07 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | entrega_de_equipos_red
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 2 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | 2026-06-15 | 2026-06-19 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-03 | 2026-06-09 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | entrega_de_equipos_red
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-22 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | entrega_de_equipos_red
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 3 | CONFIGURACIÓN DE VPN S2S | 2026-06-29 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-07-20 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | formato_pheds
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-05 | 2026-06-06 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | formato_pheds
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 4 | COLECTA INFO MoCE | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-07-20 | 2026-07-23 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | formato_moce
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-05 | 2026-06-06 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | formato_moce
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 5 | COLECTA INFO PHEDS | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-30 | 2026-08-06 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | cargas_pheds
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | cargas_pheds
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 6 | CONFIGURACIONES MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-30 | 2026-08-06 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | cargas_moce
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | cargas_moce
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 1 | 1. PREPARACIONES | 7 | CONFIGURACIONES PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-17 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-08-17 | 2026-08-19 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-06-29 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 1 | VALIDACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-20 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-24 | 2026-08-27 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-07-27 | 2026-07-03 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 2 | ENTREGA DE USUARIOS | 2026-08-03 | 2026-08-05 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 3 | CAPACITACIÓN MoCE | 2026-08-10 | 2026-08-12 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-14 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-07-06 | 2026-07-10 | programada | 2026-08-06 | 100 | 88.89 | 6 | 6 | capacitaciones
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 2 | 2. IMPLEMENTACIÓN | 4 | CAPACITACIÓN PHEDS | 2026-08-10 | 2026-08-12 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-18 | 2026-07-25 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | uso_moce
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-07-16 | 2026-07-27 | programada |  | 50 | 88.89 | 3 | 6 | uso_moce | DETENIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 1 | INICIO DE OPERACIÓN CONSULTA EXTERNA | 2026-08-15 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | uso_pheds
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-07-16 | 2026-07-27 | programada |  | 50 | 88.89 | 3 | 6 | uso_pheds | DETENIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 2 | INICIO DE OPERACIÓN URGENCIAS | 2026-08-15 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | uso_pheds
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-07-16 | 2026-07-27 | programada |  | 50 | 88.89 | 3 | 6 | uso_pheds | DETENIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 3 | INICIO DE OPERACIÓN HOSPITALIZACIÓN | 2026-08-15 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 31.48 | 0 | 13 | uso_pheds
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-16 | 2026-07-27 | programada |  | 50 | 88.89 | 3 | 6 | uso_pheds | DETENIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 3 | 3. USO Y ADOPCIÓN | 4 | INICIO DE OPERACIÓN CIRUGÍAS | 2026-08-15 | 2026-08-28 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes
10 | Célula 10 | 999 | Campeche | distribucion | 47 | 13 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-24 | 2026-08-28 | programada |  | 31.5 | 31.48 | 0 | 13 | avance
10 | Célula 10 | 999 | Colima | distribucion | 47 | 6 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-07-16 | 2026-07-27 | programada |  | 88.9 | 88.89 | 3 | 6 | avance | DETENIDA POR LA COORDINACIÓN ESTATAL
10 | Célula 10 | 999 | HG Cd. Madero (Tamaulipas) | distribucion_no_encontrada_en_celula | 47 | 0 | 4 | 4. OPERACIÓN | 1 | OPERACIÓN, USO Y ADOPCIÓN | 2026-08-31 | 2026-09-11 | programada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin unidades coincidentes

## Detalle_unidades
clues | entidad | distribucion | celula_asignada | avance | nombre_unidad
BCIMB000355 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI
BCIMB000734 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL TIJUANA
BCIMB000010 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 50 | HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA
BCIMB000623 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 61.11 | HOSPITAL COMUNITARIO SAN FELIPE
BCIMB000676 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 50 | HOSPITAL GENERAL DE TECATE
BCIMB001352 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 61.11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA
BCIMB001422 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 61.11 | HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO
BCIMB001702 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 55.56 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL
BCIMB001726 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 61.11 | UNEME DE ONCOLOGÍA
BCIMB001796 | BAJA CALIFORNIA | Baja California | Célula 1 | 50 | HOSPITAL GENERAL TIJUANA ZONA ESTE
BSIMB000503 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL COMUNITARIO DE LORETO
BSIMB000766 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA "DR. RUBÉN CARDOZA MACÍAS"
BSIMB000812 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSALÍA
BSIMB000754 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN
BSIMB000346 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL RAÚL A. CARRILLO
BSIMB000643 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE CABO SAN LUCAS
BSIMB000520 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 72.22 | UNEME HEMODIÁLISIS
BSIMB000783 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BSIMB000672 | BAJA CALIFORNIA SUR | Baja California Sur | Célula 2 | 48.15 | B. HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES JUAN MARÍA DE SALVATIERRA
CCIMB000073 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS
CCIMB000143 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
CCIMB000172 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | H.G. MA. SOCORRO QUIROGA AGUILAR
CCIMB000266 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CHAMPOTÓN "DR.JOSÉ E. NAZAR RAIDEN"
CCIMB000674 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CANDELARIA
CCIMB000831 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE HOPELCHEN
CCIMB000942 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL DE PALIZADA
CCIMB000966 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL DE SABANCUY
CCIMB001164 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL INTEGRAL XPUJIL
CCIMB001362 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL INTEGRAL DE CALKINÍ
CCIMB001432 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | CEO: CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA DE CAMPECHE
CCIMB001526 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO
CCIMB001531 | CAMPECHE | Campeche | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE ESCARCEGA DR. JANELL ROMERO AGUILAR
CSIMB000023 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. MANUEL VELASCO SUAREZ ACALA
CSIMB000151 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE ÁNGEL ALBINO CORZO
CSIMB000175 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL JUÁREZ ARRIAGA
CSIMB000373 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE CINTALAPA DE FIGUEROA
CSIMB000460 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL MARÍA IGNACIA GANDULFO COMITAN
CSIMB001073 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL HUIXTLA
CSIMB001300 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE LAS MARGARITAS
CSIMB001732 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL PALENQUE
CSIMB001884 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL PICHUCALCO
CSIMB002152 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA
CSIMB002234 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL DE LA MUJER SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
CSIMB002683 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE TILA
CSIMB002753 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL DR. JUAN C. CORZO TONALÁ
CSIMB002980 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL REGIONAL DR. RAFAEL PASCASIO GAMBOA TUXTLA
CSIMB003605 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN
CSIMB003622 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL DE REFORMA
CSIMB003646 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS "BERRIOZABAL"
CSIMB003675 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL YAJALÓN "DR. JOSE MANUEL VELASCO SILES"
CSIMB003680 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL TAPACHULA
CSIMB003692 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO SIMOJOVEL
CSIMB003704 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO LAS ROSAS
CSIMB003716 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO
CSIMB003926 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE AMATÁN
CSIMB004626 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DEL PORVENIR
CSIMB004631 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE REVOLUCIÓN MEXICANA
CSIMB004643 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO, TAPILULA
CSIMB004713 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE LARRAINZAR
CSIMB004725 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE SANTO DOMINGO
CSIMB005483 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ PIJIJIAPAN
CSIMB005495 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE TEOPISCA
CSIMB005500 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL DE LAS CULTURAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CSIMB005512 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL DE LA MUJER COMITÁN
CSIMB005524 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE FRONTERA COMALAPA
CSIMB005536 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE CHALCHIHUITÁN
CSIMB005582 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL BICENTENARIO VILLAFLORES
CSIMB006113 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OXCHUC
CSIMB006125 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE SAN JUAN CHAMULA
CSIMB006241 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | H. B. C. DE OCOSINGO
CSIMB006533 | CHIAPAS |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL CHIAPAS NOS UNE DR. JESUS GILBERTO GOMEZ MAZA
CSIMB005891 | CHIAPAS |  | Ninguna | 88.89 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO OSTUACAN, CHIAPAS
DFIMB001822 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 100 | HOSPITAL GENERAL XOCO
DFIMB002341 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 100 | HOSPITAL GENERAL TOPILEJO
DFIMB002353 | CIUDAD DE MÉXICO | Ninguno | Ninguna | 100 | HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DFIMB000183 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 100 | HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN
DFIMB001706 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 100 | HOSPITAL MATERNO PEDIÁTRICO XOCHIMILCO
DFIMB000026 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 100 | HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO
DFIMB001921 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 88.89 | HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO
DFIMB002090 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 88.89 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARÁN
DFIMB002662 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 83.33 | HOSPITAL GENERAL TLÁHUAC
DFIMB002020 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 83.33 | HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO
DFIMB001385 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 77.78 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLÁHUAC
DFIMB000842 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA
DFIMB002674 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 83.33 | HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO
DFIMB000410 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 72.22 | HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN
DFIMB000451 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL VILLA
DFIMB002003 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 72.22 | HOSPITAL PEDIÁTRICO TACUBAYA
DFIMB002015 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 72.22 | HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA
DFIMB002114 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 8 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL BALBUENA
DFIMB002266 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX Primera Etapa (1) | Célula 7 | 66.67 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
DFIMB002575 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | HOSPITAL GENERAL DR. ENRIQUE CABRERA
DFIMB001933 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | HOSPITAL GENERAL DR. GREGORIO SALAS FLORES
DFIMB001064 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS
DFIMB001151 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA
DFIMB002085 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | CLÍNICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS VENUSTIANO CARRANZA
DFIMB002102 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA
DFIMB001694 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (1) | Célula 7 | 3.7 | CLÍNICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TOXICOLÓGICAS XOCHIMILCO
DFIMB000031 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. NICOLÁS M. CEDILLO
DFIMB002435 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL GENERAL DE CUAJIMALPA
DFIMB000422 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL PEDIÁTRICO VILLA
DFIMB000434 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC
DFIMB000446 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN
DFIMB000760 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO
DFIMB000830 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA
DFIMB002650 | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX (segunda etapa) (2) | Célula 8 | 3.7 | CLÍNICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA
CMIMB000470 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 100 | HOSPITAL GENERAL IXTLÁHUACAN
CMIMB000844 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 100 | HOSPITAL GENERAL TECOMÁN DR. JOSÉ F. RIVAS GUZMÁN
CMIMB001141 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 100 | HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO
CMIMB000103 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 77.78 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
CMIMB001153 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 77.78 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CMIMB001445 | COLIMA | Colima | Célula 10 | 77.78 | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA LIC. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN
GTIMB000020 | GUANAJUATO | Guanajuato | Célula 3 | 66.67 | CENTRO DE EXCELENCIA EN PARTERÍA Y BIENESTAR
GRIMB000024 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSP. GRAL. RENACIMIENTO
GRIMB000934 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO ALCOZAUCA DE GUERRERO
GRIMB001120 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO ARCELIA
GRIMB001436 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | DR. JUVENTINO RODRÍGUEZ GARCÍA
GRIMB002030 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO COAHUAYUTLA DE GUERRERO
GRIMB002170 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO COPALA
GRIMB002812 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CUAJINICUILAPA
GRIMB003705 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO TLACOTEPEC
GRIMB003961 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE HUITZUCO
GRIMB004096 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | DR. JORGE SOBERON ACEVEDO
GRIMB004311 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | DR. BERNARDO SEPULVEDA GUTIÉRREZ
GRIMB004562 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO FILO DE CABALLOS
GRIMB004574 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO MALINALTEPEC
GRIMB005163 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL OMETEPEC
GRIMB005320 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO PETATLAN
GRIMB005566 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO QUECHULTENANGO
GRIMB006370 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO TECPAN DE GALEANA
GRIMB006930 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO XALITLA
GRIMB006983 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO TIXTLA DE GUERRERO
GRIMB007712 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO XOCHIHUEHUETLAN
GRIMB007753 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO XOCHISTLÁHUACA
GRIMB007980 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO ZUMPANGO JOSÉ PONIENTE
GRIMB008120 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO ACATEPEC
GRIMB008890 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
GRIMB008902 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
GRIMB008926 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO
GRIMB008931 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN
GRIMB009030 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS
GRIMB009042 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO
GRIMB009054 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLÁN TABLAS
GRIMB009486 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL CHILAPA DE ÁLVAREZ PZC
GRIMB009491 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOAPA
GRIMB009742 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR ARTURO BELTRÁN ORTEGA
GRIMB009906 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TELOLOAPAN GRO.
GRIMB010285 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAMUXTITLÁN
GRIMB010290 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE COYUCA DE BENITEZ
GRIMB010401 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HG ADOLFO PRIETO
GRIMB010495 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR SAN LUIS ACATLAN
GRIMB010512 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OLINALÁ
GRIMB010524 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR AYUTLA
GRIMB010536 | GUERRERO | Guerrero | Célula 4 | 18.52 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLAPA
HGIMB004561 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL ZIMAPÁN
HGIMB004824 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL TULA
HGIMB000151 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL ACTOPAN
HGIMB001394 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL HUICHAPAN
HGIMB001481 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL DEL VALLE DEL MEZQUITAL IXMIQUILPAN
HGIMB001686 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL INTEGRAL JACALA
HGIMB002036 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL INTEGRAL CINTA LARGA
HGIMB002304 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL PACHUCA
HGIMB002572 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL REGIONAL OTOMI TEPEHUA
HGIMB004573 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL
HGIMB004795 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL INTEGRAL DE TLANCHINOL
HGIMB004800 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL DE APAN
HGIMB004812 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL DE LA HUASTECA
HGIMB004841 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO HUEHUETLA
HGIMB005005 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL GENERAL DE TULANCINGO
HGIMB000431 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 100 | HOSPITAL INTEGRAL ATLAPEXCO
HGIMB004952 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 77.78 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR METZTITLÁN
HGIMB005034 | HIDALGO | Hidalgo | Célula 4 | 77.78 | VILLA OCARANZA
CSIMB003506 | HRAE |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD
CSIMB003511 | HRAE |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
TSIMB002865 | HRAE |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN CD VICTORIA BICENTENARIO 2010
YNIMB000012 | HRAE |  | Ninguna | 100 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
OCIMB006826 | HRAE | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | Célula 3 | 77.78 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
GTIMB000015 | HRAE | Guanajuato | Célula 3 | 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO
MCIMB012295 | HRAE | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 0 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD IXTAPALUCA
MCIMB000226 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 66.67 | TEPEXPAN DR. GUSTAVO BAZ PRADA
MCIMB000231 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 61.11 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. ADOLFO M. NIETO TEPEXPAN
MCIMB000243 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 61.11 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JOSÉ SAYAGO
MCIMB001515 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE CHALCO
MCIMB001841 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 48.15 | H.G. CHIMALHUACÁN
MCIMB002005 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 77.78 | H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
MCIMB002565 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | ZOQUIAPAN DR. PEDRO LÓPEZ
MCIMB002570 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 61.11 | H. ZOQUIAPAN GRANJA LA SALUD
MCIMB003895 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 61.11 | H.G. DR. GUSTAVO BAZ PRADA
MCIMB006181 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | HM TEPETLIXPA HERMENEGILDO GALEANA, BICENTENARIO
MCIMB008042 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | H.G. DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ
MCIMB008824 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 66.67 | HOSPITAL MUNICIPAL TECAMAC LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
MCIMB009203 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL LAS AMÉRICAS
MCIMB009215 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL LA PERLA NEZAHUALCOYOTL
MCIMB009536 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL CHIMALHUACÁN SAN AGUSTÍN
MCIMB009676 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 77.78 | HOSPITAL MATERNO DE TEXCOCO
MCIMB010224 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 66.67 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHICONCUAC
MCIMB010825 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | HOSPITAL MUNICIPAL IXTAPALUCA LEONA VICARIO BICENTENARIO
MCIMB011945 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 77.78 | H.G. TEXCOCO GUADALUPE VICTORIA BICENTENARIO
MCIMB011986 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 77.78 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL CHALCO JOSÉFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
MCIMB012143 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOS REYES LA PAZ
MCIMB012201 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (3) | Célula 9 | 61.11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL VICENTE GUERRERO CHIMALHUACÁN
MCIMB012271 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (1) | Célula 1 | 66.67 | H.G. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (SAN FRANCISCO ZENTLALPAN)
MCIMB012476 | MÉXICO | Zona Oriente Estado de México (2) | Célula 2 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL ATENCO “FRANCISCO ALTAMIRANO NÚÑEZ”
MCIMB001486 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | H.G. JOSÉ VICENTE VILLADA
MCIMB002244 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL HUEHUETOCA
MCIMB002331 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL SANTOS DEGOLLADO BICENTENARIO
MCIMB002640 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACA VALENTIN GÓMEZ FARÍAS
MCIMB003743 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | H.G. DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA
MCIMB004344 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN BICENTENARIO
MCIMB004443 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL OTUMBA BICENTENARIO
MCIMB004694 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DEL PROGRESO
MCIMB000890 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA CRUZ ATIZAPÁN BICENTENARIO
MCIMB000914 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | H.G. DR.SALVADOR GONZÁLEZ HERREJON
MCIMB001351 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL RAMÓN LÓPEZ RAYÓN BICENTENARIO COATEPEC HARINAS
MCIMB002874 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO MARIANO MATAMOROS
MCIMB005102 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL JOSÉ MARÍA COSS BICENTENARIO
MCIMB005225 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BICENTENARIO
MCIMB005860 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | H.G. TENANCINGO
MCIMB005942 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL MARIANO MATAMOROS BICENTENARIO TENANGO DEL VALLE
MCIMB006275 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL JUAN ALDAMA BICENTENARIO
MCIMB006893 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN PEDRO LIMÓN
MCIMB007960 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL SAN JUAN ZITLALTEPEC
MCIMB006946 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN
MCIMB006951 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ
MCIMB009022 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | H.G. JILOTEPEC
MCIMB009051 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL ACAMBAY IGNACIO ALLENDE BICENTENARIO
MCIMB009063 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL ATLACOMULCO
MCIMB007231 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO
MCIMB009162 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL TEMOAYA
MCIMB007465 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL BICENTENARIO HERMENEGILDO GALEANA VILLA GUERRERO
MCIMB007540 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL GUADALUPE VICTORIA BICENTENARIO
MCIMB009261 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL TULTITLAN SAN PABLO DE LAS SALINAS
MCIMB009425 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL LERMA
MCIMB008556 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL VALERIO TRUJANO BICENTENARIO
MCIMB009734 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL VILLA DEL CARBON
MCIMB009775 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL DE AXAPUSCO
MCIMB009145 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | CENTRO MÉDICO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
MCIMB010236 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
MCIMB009174 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL
MCIMB010842 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | SANTA MARÍA TETITLA
MCIMB011694 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL XONACATLÁN VICENTE GUERRERO BICENTENARIO
MCIMB009186 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL ZACUALPAN
MCIMB012073 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL HUEYPOXTLA HERMENEGILDO GALEANA BICENTENARIO
MCIMB010294 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL MALINALCO PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS
MCIMB012085 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN BICENTENARIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN
MCIMB012131 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL HERMENEGILDO GALEANA JIQUIPILCO
MCIMB012196 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MUNICIPAL JUAN ALDAMA VILLA NICOLÁS ROMERO
MCIMB012254 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (1) | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL GUADALUPE VICTORIA ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
MCIMB012114 | MÉXICO | Edo. México segunda etapa (2) | Célula 2 | 11.11 | HOSPITAL MUNICIPAL TEMASCALTEPEC
MNIMB004734 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL APATZINGAN
MNIMB000230 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL INTEGRAL ARTEAGA
MNIMB000353 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL INTEGRAL COAHUAYANA
MNIMB000650 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL DE CHERÁN
MNIMB001292 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL DE LÁZARO CÁRDENAS "DRA. ELENA AVILÉS"
MNIMB001403 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL DE LA MUJER
MNIMB001415 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | CENTRO ESTATAL DE ATENCION ONCOLOGICA
MNIMB001420 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. JOSÉ TORRES OROZCO"
MNIMB001601 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL INTEGRAL NUEVA ITALIA
MNIMB002091 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL SAHUAYO
MNIMB002190 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL DE TACAMBARO MARIA ZENDEJAS
MNIMB002774 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ
MNIMB002931 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL ZAMORA
MNIMB003013 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL ZITACUARO
MNIMB003532 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL ZACAPU
MNIMB003544 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL PATZCUARO
MNIMB003590 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL "DR MIGUEL SILVA"
MNIMB003660 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL INFANTIL DE MORELIA "EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS"
MNIMB003911 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL MARAVATIO
MNIMB003923 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL PURUANDIRO
MNIMB003935 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL CIUDAD HIDALGO
MNIMB003940 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL COMUNITARIO TUZANTLA
MNIMB003952 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL COMUNITARIO CARACUARO-NOCUPETARO
MNIMB003964 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL LOS REYES
MNIMB003976 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL GENERAL LA PIEDAD
MNIMB003981 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUACANA
MNIMB004751 | MICHOACÁN | Michoacán | Célula 1 | 16.67 | HOSPITAL COMUNITARIO MARUATA
MSIMB002515 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 100 | HOSPITAL GENERAL DE JIUTEPEC
MSIMB001243 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HG DE TETECALA DR. RODOLFO BECERRIL DE LA PAZ
MSIMB001820 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HC PUENTE DE IXTLA DR. FERNANDO R. VIZCARRA
MSIMB001856 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO
MSIMB002112 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HC DE JONACATEPEC
MSIMB002351 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN
MSIMB000292 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA
MSIMB000806 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HG DE JOJUTLA DR. ERNESTO MEANA SAN ROMÁN
MSIMB001844 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HOSPITAL DE LA MUJER
MSIMB001861 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HC DE OCUITUCO
MSIMB002235 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
MSIMB000386 | MORELOS | Morelos | Célula 9 | 66.67 | HG DE CUERNAVACA DR. JOSE G. PARRES
NTIMB002540 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 51.85 | UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
NTIMB000015 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL DE LA MUJER
NTIMB000020 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL ACAPONETA
NTIMB000353 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL IXTLÁN DEL RÍO
NTIMB000510 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL MIXTO JESÚS MARÍA
NTIMB000551 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL ROSAMORADA
NTIMB001246 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA
NTIMB001654 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO
NTIMB001724 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA
NTIMB001765 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA
NTIMB002086 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | UNEMES DE CIRUGÍA AMBULATORIA
NTIMB002202 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL PUENTE DE CAMOTLÁN
NTIMB002523 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TONDOROQUE
NTIMB002622 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE COMPOSTELA
NTIMB002634 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TECUALA
NTIMB002646 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO LAS VARAS
NTIMB002745 | NAYARIT | Nayarit | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO TUXPAN
OCIMB009660 | OAXACA | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | Célula 3 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
OCIMB001313 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 66.67 | HE DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
OCIMB000135 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC NOCHIXTLAN
OCIMB000350 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO CHALCATONGO
OCIMB000386 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC TAMAZULAPAN
OCIMB000490 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG HUAJUAPAN ENF. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VILLAVICENCIO
OCIMB000876 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | CENTRO DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DE OAXACA, S.S.O.
OCIMB000881 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO
OCIMB001330 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | H PSIQUIÁTRICO GRANJA CRUZ DEL SUR
OCIMB001844 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG CUICATLAN DR. ALBERTO VARGAS MERINO
OCIMB002100 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG MARÍA LOMBARDO DE CASO
OCIMB003133 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG SAN PABLO HUIXTEPEC DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ
OCIMB003401 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG POCHUTLA
OCIMB003500 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC SAN PEDRO TAPANATEPEC
OCIMB003816 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC SANTA CATARINA JUQUILA
OCIMB004912 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA
OCIMB007012 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG JUCHITAN DR. MACEDONIO BENITEZ FUENTES
OCIMB007181 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HOSPITAL ESPECIALIZADO DE 30 CAMAS DE JUCHITAN
OCIMB007572 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG CIUDAD IXTEPEC
OCIMB007625 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG TEHUANTEPEC
OCIMB007864 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC TLACOTEPEC
OCIMB008045 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC LA PAZ TEOJOMULCO-TEXMELUCAN
OCIMB008190 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC TAMAZOLA
OCIMB008634 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC LOMA BONITA
OCIMB008651 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG SALINA CRUZ
OCIMB008774 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC NEJAPA DE MADERO
OCIMB008803 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC VALLE NACIONAL
OCIMB008815 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG PUERTO ESCONDIDO
OCIMB008861 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC TEMASCAL
OCIMB008873 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC SANTOS REYES NOPALA
OCIMB009071 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HG PUTLA AMIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA MADRE
OCIMB009100 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 55.56 | HC RÍO GRANDE
OCIMB009416 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
OCIMB009445 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC VILLA SOLA VEGA
OCIMB009462 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC SANTA MARIA HUATULCO
OCIMB009561 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | HC SAN PEDRO HUAMELULA
OCIMB009631 | OAXACA | 3 Hospitales de Oaxaca (HRAEO, Niñez Oaxaqueña y Tuxtepec) | Célula 3 | 50 | HOSPITAL GENERAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
OCIMB009643 | OAXACA | Oaxaca | Célula 3 | 18.52 | IXTLÁN DE JUÁREZ
PLIMB000433 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO COXCATLAN
PLIMB002154 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO SAN MARTÍN TEXMELUCAN (EL MORAL)
PLIMB002492 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO TECOMATLAN
PLIMB003093 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO TULCINGO DE VALLE
PLIMB004073 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO AJALPAN
PLIMB004085 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ
PLIMB004860 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA
PLIMB005205 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL DE LA NIÑEZ POBLANA
PLIMB005910 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA NORTE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
PLIMB006004 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 25.93 | HOSPITAL COMUNITARIO DR. MIGUEL ANGEL COBOS MARIN
PLIMB000100 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN
PLIMB000351 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE AYOTOXCO
PLIMB000602 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO CUYOACO
PLIMB000626 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL CIUDAD SERDÁN
PLIMB001121 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO HUEHUETLA
PLIMB001285 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN
PLIMB001536 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE LIBRES
PLIMB001710 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO CUACNOPALAN
PLIMB001780 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DR EDUARDO VAZQUEZ N
PLIMB001792 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. RAFAEL SERRANO
PLIMB002516 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL TEHUACAN
PLIMB003571 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL ZAPOTITLAN DE MENDEZ
PLIMB003706 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO ZOQUITLAN
PLIMB004020 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA
PLIMB004056 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO ACATZINGO
PLIMB004102 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA
PLIMB004126 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL DE LA MUJER
PLIMB004131 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO VICENTE GUERRERO
PLIMB004143 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRÍO DÍAZ
PLIMB004172 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | UNIDAD DE ONCOLOGÍA
PLIMB004242 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL GUADALUPE VICTORIA
PLIMB004720 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL DE LA MUJER Y NEONATOLOGÍA
PLIMB004732 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL ZACAPOAXTLA
PLIMB004925 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE TEZIUTLÁN
PLIMB004954 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL SAN JOSÉ CHIAPA
PLIMB005012 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE ACATLÁN DE OSORIO
PLIMB005070 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL TLATLAUQUITEPEC
PLIMB005263 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL ACAJETE-TEPETZALA
PLIMB005321 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE HUEJOTZINGO
PLIMB005555 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL PALMAR DE BRAVO
PLIMB005601 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC
PLIMB005613 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE ATLIXCO GONZALO RÍO ARRONTE
PLIMB005700 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE
PLIMB005794 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO QUIMIXTLAN
PLIMB006016 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE TEPEACA
PLIMB006103 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN
PLIMB006885 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO
PLIMB007083 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE IZUCAR DE MATAMOROS
PLIMB007095 | PUEBLA | Puebla (1) | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO ZACAPALA
PLIMB007112 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN
PLIMB007136 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO
PLIMB007170 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO
PLIMB007305 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO PAHUATLÁN DE VALLE
PLIMB007416 | PUEBLA | Puebla (2) | Célula 7 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL VENUSTIANO CARRANZA
QRIMB000013 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL
QRIMB000025 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO
QRIMB000346 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS
QRIMB000351 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL
QRIMB000421 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR
QRIMB001174 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL INTEGRAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS
QRIMB001285 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKÍN
QRIMB001582 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES
QRIMB001606 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE ONCOLOGÍA IMSS-BIENESTAR CHETUMAL
QRIMB001611 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL IMSS-BIENESTAR NICOLÁS BRAVO
QRIMB001623 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL IMSS-BIENESTAR TULUM
QRIMB001956 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN
QRIMB001973 | QUINTANA ROO | Quintana Roo | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN DR. JESÚS KUMATE RODRÍGUEZ
SPIMB000042 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO AQUISMON
SPIMB000170 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO CIUDAD DEL MAÍZ
SPIMB000240 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL CD. VALLES
SPIMB000585 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE RÍOVERDE
SPIMB000643 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO SALINAS DE HIDALGO
SPIMB000976 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DR. EVERARDO NEUMANN PEÑA
SPIMB001063 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZUNCHALE
SPIMB001804 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO VILLA DE ARISTA
SPIMB001920 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO EBANO
SPIMB002125 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA
SPIMB002574 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.IGNACIO MORONES PRIETO
SPIMB002801 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMUIN
SPIMB002813 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE XILITLA
SPIMB002965 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL DE LA NIÑEZ Y LA MUJER DR. ALBERTO LÓPEZ HERMOSA
SPIMB002970 | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Célula 5 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
SLIMB000014 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN
SLIMB000031 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 44.44 | HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS
SLIMB000195 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA
SLIMB000241 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO
SLIMB000446 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA
SLIMB000545 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL COSALA
SLIMB000615 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SLIMB000895 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL CHOIX
SLIMB001134 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL GUASAVE
SLIMB001554 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO
SLIMB001711 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 55.56 | HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO
SLIMB001950 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA
SLIMB002184 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO
SLIMB002230 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA
SLIMB002242 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 55.56 | HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO
SLIMB002254 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN
SLIMB002464 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO
SLIMB002476 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO
SLIMB002481 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL LA CRUZ
SLIMB002493 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL DE LA MUJER
SLIMB002971 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA
SLIMB003053 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA
SLIMB003065 | SINALOA | Sinaloa | Célula 6 | 25.93 | HOSPITAL GENERAL EL DORADO
SRIMB000902 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA DR. ERNESTO RIVERA CLAISSE
SRIMB000926 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE HILLO
SRIMB000931 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | CENTRO DE HIGIENE MENTAL DR. CARLOS NAVA MUÑOZ
SRIMB001351 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | HOSPITAL COMUNITARIO MOCTEZUMA
SRIMB001766 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO
SRIMB001964 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 88.89 | HOSPITAL COMUNITARIO URES
SRIMB002191 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 88.89 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MAGDALENA
SRIMB002355 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | HOSPITAL INTEGRAL PUERTO PEÑASCO
SRIMB002360 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 77.78 | HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA
SRIMB000016 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL COMUNITARIO VICAM SWITCH
SRIMB000050 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL COMUNITARIO ALAMOS
SRIMB000453 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL CD. OBREGÓN
SRIMB000844 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL GUAYMAS
SRIMB000914 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
SRIMB001404 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL NAVOJOA
SRIMB001561 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL NOGALES
SRIMB002174 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DE CABORCA
SRIMB002186 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DE CANANEA
SRIMB002203 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA
SRIMB002594 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO
SRIMB002891 | SONORA | Sonora | Célula 5 | 66.67 | HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER DEL ESTADO DE SONORA
TCIMB000016 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN
TCIMB000190 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS
TCIMB000774 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN"
TCIMB000786 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ
TCIMB000791 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS
TCIMB000803 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
TCIMB000815 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL VILLAHERMOSA
TCIMB001561 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN
TCIMB001841 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA
TCIMB001870 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO DR. ADELFO S. AGUIRRE
TCIMB002273 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA
TCIMB002396 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÈNDEZ
TCIMB002611 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA
TCIMB002920 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ
TCIMB002961 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA
TCIMB003253 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE PARAÍSO
TCIMB003265 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA DR. RAMÓN MEDINA
TCIMB003446 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE TEAPA DR. NICANDRO L. MELO
TCIMB003586 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE TENOSIQUE
TCIMB005020 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO VILLA LA VENTA
TCIMB005266 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL "DR. DESIDERIO G. ROSADO CARBAJAL"
TCIMB005271 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL DR. ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA
TCIMB005505 | TABASCO | Tabasco | Célula 8 | 18.52 | HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA
TSIMB003594 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 48.15 | UNIDAD MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA
TSIMB000316 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 37.04 | HOSPITAL GENERAL CIVIL CIUDAD MADERO
TSIMB000012 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL ABASOLO
TSIMB000082 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL ALDAMA
TSIMB001091 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL NUEVO LAREDO
TSIMB001103 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL CIVIL NUEVO LAREDO
TSIMB001260 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL REYNOSA DR. JOSÉ MARÍA CANTÚ GARZA
TSIMB001535 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL SAN FERNANDO
TSIMB001926 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | CENTRO ONCOLÓGICO DE TAMAULIPAS
TSIMB001931 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS
TSIMB001943 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL CIVIL VICTORIA DR. JOSÉ MACÍAS HERNÁNDEZ
TSIMB001955 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
TSIMB002416 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS
TSIMB002520 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE TAMPICO DR. CARLOS CANSECO
TSIMB002532 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TAMPICO
TSIMB002643 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL DE CD. MANTE DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU
TSIMB002713 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA
TSIMB003075 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL RÍO BRAVO
TSIMB003466 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO DR. RODOLFO TORRE CANTÙ
TSIMB003483 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | HOSPITAL INTEGRAL MIGUEL ALEMÁN
TSIMB003582 | TAMAULIPAS | Tamaulipas | Célula 10 | 18.52 | CENTRO ONCOLÓGICO NUEVO LAREDO DR. RODOLFO TORRE CANTÚ
TLIMB002165 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 83.33 | DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CANCER DE MAMA
TLIMB000181 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TLIMB000555 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO SAN BERNARDINO CONTLA
TLIMB000975 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | H.G.R. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
TLIMB001050 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO
TLIMB001395 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE
TLIMB001412 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO
TLIMB001820 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL TLAXCALA LIC. ANSELMO CERVANTES HERNANDEZ
TLIMB001890 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA
TLIMB002025 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN
TLIMB002095 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL DE LA MUJER
TLIMB002100 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS
TLIMB002136 | TLAXCALA | Tlaxcala | Célula 3 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA
VZIMB000230 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL ALTOTONGA EUFROSINA CAMACHO
VZIMB000254 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO
VZIMB000691 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CATEMACO
VZIMB000790 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC
VZIMB000826 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR.VALENTIN GÓMEZ FARIAS
VZIMB000983 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA
VZIMB001000 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL COSAMALOAPAN DR. VÍCTOR MANUEL PITALUA GONZÁLEZ
VZIMB001794 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA
VZIMB001881 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL HUATUSCO DR. DARÍO MENDEZ LIMA
VZIMB001922 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA
VZIMB002120 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE
VZIMB002325 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DR. MIGUEL DORANTES MESA
VZIMB002330 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO
VZIMB002342 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA DR. LUIS F. NACHÓN
VZIMB002354 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | INSTITUTO VERACRUZANO DE SALUD MENTAL DR. RAFAEL VELASCO FERNANDEZ
VZIMB002511 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD SUCHILAPAN DEL RÍO. CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS
VZIMB002675 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL MARTÍNEZ DE LA TORRE
VZIMB002844 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE MINATITLAN
VZIMB002972 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE MISANTLA
VZIMB003276 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD OZULUAMA DE MASCAREÑAS
VZIMB003322 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL PANUCO DR. MANUEL I ÁVILA
VZIMB003491 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL PAPANTLA DR. JOSÉ BUILL BELENGUER
VZIMB003701 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD PLAYA VICENTE
VZIMB003766 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 24.07 | HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HIDALGO
VZIMB003870 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL REGIONAL RÍO BLANCO
VZIMB003911 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL SAN ANDRÉS TUXTLA. DR. BERNARDO PEÑA
VZIMB004046 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA
VZIMB004384 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL TANTOYUCA
VZIMB004710 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEMPOAL
VZIMB004775 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO
VZIMB004944 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA JESÚS GARCÍA CORONA
VZIMB005171 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TLACOTALPAN
VZIMB005306 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD TLAPACOYAN
VZIMB005393 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL TUXPAN DR. EMILIO ALCAZAR
VZIMB005533 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ
VZIMB006023 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6
VZIMB006105 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE CARDEL
VZIMB006122 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TONALAPAN
VZIMB006134 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 27.78 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPAN VISTA HERMOSA
VZIMB006146 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEZONAPA
VZIMB006151 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE EN MEDIO
VZIMB006163 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO
VZIMB006175 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA (VERACRUZ)
VZIMB006180 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL
VZIMB006192 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL TLALIXCOYAN
VZIMB006315 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL DE OLUTA-ACAYUCAN
VZIMB007102 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL PEROTE VERACRUZ
VZIMB007365 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO
VZIMB007575 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL ISLA
VZIMB007592 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR. PEDRO CORONEL PÉREZ
VZIMB007732 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAOLINCO
VZIMB007860 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA
VZIMB007930 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL GENERAL COSOLEACAQUE
VZIMB007621 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 0 | UNEME DE PLATON SÁNCHEZ
VZIMB008946 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 31.48 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE COATZACOALCOS
VZIMB008963 | VERACRUZ | Veracruz (1) | Célula 9 | 24.07 | HOSPITAL DE SALUD MENTAL ORIZABA DR. VÍCTOR M. CONCHA VÁSQUEZ
VZIMB008053 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL ÁLAMO
VZIMB008980 | VERACRUZ | Veracruz (2) | Célula 2 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA
VZIMB008975 | VERACRUZ | Veracruz (3) | Célula 3 | 24.07 | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ
YNIMB000024 | YUCATÁN | Yucatan | Ninguna | 100 | HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN
YNIMB000036 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 3 | 100 | HOSPITAL GENERAL DR AGUSTÍN O´HORÁN
YNSSA000570 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO YUCATÁN
YNSSA001224 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL SAN CARLOS
YNSSA001830 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL
YNSSA001941 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | UNEME DE ONCOLOGIA
YNSSA013440 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID
YNSSA013464 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
YNSSA013481 | YUCATÁN | Yucatan | Célula 10 | 31.48 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
ZSIMB000113 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL FRESNILLO (DR. JOSÉ HARO ÁVILA)
ZSIMB000533 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL JEREZ
ZSIMB001834 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO VÍCTOR ROSALES
ZSIMB001846 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO VILLA DE COS
ZSIMB002295 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL LORETO
ZSIMB000492 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO JALPA (DR CALIXTO MEDINA MEDINA)
ZSIMB000615 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO JUAN ALDAMA
ZSIMB000620 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO JUCHIPILA
ZSIMB000813 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 66.67 | HOSPITAL COMUNITARIO NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ZSIMB000900 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO OJOCALIENTE
ZSIMB001233 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO TABASCO
ZSIMB001320 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO VALPARAÍSO
ZSIMB001653 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO TRANCOSO
ZSIMB002015 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL COMUNITARIO SOMBRERETE
ZSIMB002126 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL DE LA MUJER
ZSIMB002213 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE SALUD MENTAL
ZSIMB002481 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 72.22 | HOSPITAL GENERAL ZACATECAS LUZ GONZÁLEZ COSIO
ZSIMB002225 | ZACATECAS | Zacatecas | Célula 4 | 66.67 | UNEME DE ONCOLOGIA GUADALUPE
100